Отчет по реализации программы

«Комплексное совершенствование социально-экономических процессов территории Усть-Мунинского сельского поселения» за 2016г.

Основной задачей программы является  совершенствование развития территории сельского поселения, в том числе развитие экономического и налогового потенциала,  устойчивое развитие систем жизнеобеспечения, развитие социально-культурной сферы.

Поставленные в программе  задачи выполняется. Оценка эффективности выполнения программы удовлетворительная.

Цели программы:

охват территории мероприятиями по благоустройству  в пределах 70%:

функционирует освещение, во всех населенных пунктах детские площадки находятся в удовлетворительном состоянии, организован вывоз мусора, санитарное состояние сел  в удовлетворительном состоянии, действует централизованное водоснабжение ,в настоящий момент работы по капитальному ремонту водопровода  в.с. Барангол приостановлены

Количество мероприятий по безопасности поселения 12 единиц,  в том числе проводилась отсыпка с берегоукреплением прибрежной линии дороги район Притора.

Удельный вес населения занимающего физической культурой и спортом  составляет 12 % от общего числа проживающих постоянно жителей( 812 человек), в основном это школьники. Организовывались спортивные мероприятия вне поселения.

Библиотечный фонд насчитывает 2183 книги,  в 2016г. посетили библиотеку более 400 человек, количество читателей 500 человек. На каждого жителя приходится 2,6 книги. Услуги  по проведению культурно-массового досуга предоставляются работниками СДК. За 2016 год ими проведено более 95 мероприятий, охвачено  более 50 % населения, действует 3 кружка.

В 2016 году запланирована проектно-сметная документация на строительство ФАП районной администрацией. На базе сельской администрации организовано дежурство пожарной бригады, арендованы пожарная машина и

отдельный бокс гаража, силами  бригады локализованы очаги возгорания, а также тушили и ликвидированы 2 пожара, из числа бригады добровольцы участвовали в тушении лесных пожаров.

Предоставлено путем продажи на аукционе 3 земельных участка для жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.

Поголовье скота на  1 января  2016 года составляло  КРС 78 голов, на 1 января 2017 года -94 головы. Прирост составил 121%. По овцам и козам  наблюдается сокращение поголовья . К уровню прошлого года поголовье составило 81,5%.

Осуществление комплексных мер целиком зависит от поступлений в бюджет поселения необходимого количества  финансовых средств.

В 2016 году поступило 1690 тыс. рублей налоговых и неналоговых поступлений .Их доля в бюджете составила 55,7 %.Темп роста налоговых доходов составил 122,17%, это на 117% больше ,чем было запланировано по программе.

Наиболее наглядно достигнутые  показатели по программе указаны в приложение 1 к отчете о реализации программы.

Приложение 1

к отчету об реализации программы МО Усть-Мунинское сельское поселение

Отчет о достигнутых составе и значениях целевых показателей муниципальной программы

«Комплексное совершенствование социально-экономических процессов территории Усть-Мунинского сельского поселения»

за 2016 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год (план) | 2016 год (факт) | Процент исполнения |
| 1 | Темп роста налоговых поступлений в бюджет поселения | % | 104,4 | 122,17 | 117,5 |
| 2 | Охват территории поселения мероприятиями по благоустройству | % | 65 | 65 | 100 |
| 3 | Охват населения услугами культуры | % | 65 | 12 | 18,5 |
| 4 | Удельный вес населения, систематически занимающиеся физической культурой и спортом | % | 12 | 13,5 | 112,5 |
| 5 | Количество мероприятий, проведенных поселением по безопасности населения | Ед. | 12 | 12 | 100 |
| 6 | Доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета | % | 57,9 | 55,7 | 96,2 |
| 7 | Прирост поголовья скота, в т.ч. крупного рогатого скота, Овец,коз | % | 30 30 | 21 -0.15 | 70 |
| 8 | Темп роста поступлений от арендных платежей | % | 115 | 47,9 | 41,7 |
| 9 | Обеспечение устойчивой работы уличного освещения и темпы роста протяженности освещенных улиц к общей протяженности улиц | % | 85 | 85 | 100 |
| 10 | Увеличение площади озелененной (облагороженной) территории общего пользования | кв.м. | 440 | 440 | 100 |
| 11 | Своевременный текущий ремонт и покраска детских площадок | % | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Уменьшение количества пожаров на территории поселения | Ед. | 1 | 2 | 200 |
| 13 | Книгообеспеченность на 1 жителя | % | 28 | 2,6 | 9,2 |
| 14 | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий | ед. | 95 | 100 | 105 |
| 15 | Количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел | 110 | 110 | 100 |
| 16 | Доля молодых людей, участвующие в мероприятиях поселения | % | 35 | 35 | 100 |

К отчету по  муниципальной программе МО Усть-Мунинское сельское поселение

Отчет по ресурсному обеспечение реализации муниципальной программы

«Комплексное совершенствование социально-экономических процессов территории Усть-Мунинского сельского поселения» (тыс.руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы поселения, подпрограммы, основного мероприятия | Код муниципальной программы | Код бюджетной классификации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГП | ПП | ОМ | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2016 план | 2016 факт | Отклоне- ние |
| Муниципальная программа поселения | Комплексное развитие территории сельского поселения | 01 | 0 | 0000 | 801 | 00 | 00 | 010000000 | 000 | 1460,31 | 1460,31 | 0 |
|  |  | 01 | 1 | 0000 | 801 | 00 | 00 | 0110000000 |  | 85,6 | 85,6 | 0 |
|  |  | 01 | 2 | 0000 | 801 | 00 | 00 | 0120000000 |  | 974,71 | 974,71 | 0 |
|  |  | 01 | 3 | 0000 | 801 | 00 | 00 | 0130000000 |  | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Совершенствование экономического и налогового потенциала | 01 | 1 | 0000 | 801 | 00 | 00 | 0110000000 |  | 85,6 | 85,6 | 0 |
| Основное мероприятие | Развитие экономического и налогового потенциала | 01 | 1 | 0000 | 801 | 00 | 00 | 011010000 |  | 85,6 | 85,6 | 0 |
|  | Распоряжение муниципальными земельными участками | 01 | 1 | 000 | 801 | 04 | 12 | 011010000 |  | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Устойчивое совершенствование систем жизнеобеспечения | 01 | 2 | 0000 | 801 | 05 | 03 | 0120100000 |  | 1374,71 | 1374,71 | 0 |
| Основное мероприятие | Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятия | Уличное освещение | 01 | 2 |  | 801 | 05 | 03 | 01201000 | 244 | 104 | 104 | 0 |
|  | Уборка мусора | 01 | 2 |  | 801 | 05 | 03 | 0120100000 | 244 | 848 | 848 | 0 |
|  |  | 01 | 2 |  | 801 | 01 | 13 | 0120100000 | 853 | 50 | 50 | 0 |
|  | Содержание мест захоронения | 01 | 2 |  | 801 | 05 | 03 | 0120100000 | 244 | 50 | 50 | 0 |
|  | Содержание дорог | 01 | 2 |  | 801 | 05 | 03 | 0120100000 | 244 |  |  |  |
|  | Озеленение территории | 01 | 2 |  | 801 | 05 | 03 | 0120100000 | 244 | 138,24 | 138,24 | 0 |
|  | Ремонт детских площадок | 01 | 2 |  | 801 | 05 | 03 | 0120100000 | 244 |  |  |  |
|  | Пожарная безопасность | 01 | 2 |  | 801 | 03 | 09 | 0120106001 | 244 | 77,6 | 77,6 | 0 |
| Подпрограмма3 | Развитие социально-культурной сферы | 01 | 3 |  | 801 | 08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01 | 3 |  | 801 | 08 | 01 | 013000000 |  | 0 | 0 | 0 |

Оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 план | 2016 факт | отклонение |
| 1 | Муниципальная программа поселения | Комплексное совершенствование социально-экономических процессов территории Усть-Мунинского сельского поселения | всего | 1460,31 | 1460,31 | 0 |
|  |  |  | бюджет МО «Усть-Мунинское сельское поселение» | 1460,31 | 1460,31 | 0 |
|  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства, планируемые к привлечению из бюджета муниципального района | 918,6 | 918,6 | 0 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1 | Совершенствование экономического и налогового потенциала | всего | 85,6 | 85,6 | 0 |
|  |  |  | бюджет МО «Усть-Мунинское сельское поселение» | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства, планируемые к привлечению из бюджета муниципального района | 85,6 | 85,6 | 0 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
|  | Основное мероприятие | Развитие экономического и налогового потенциала | всего | 85,6 | 85,6 | 0 |
|  |  |  | бюджет МО «Усть-Мунинское сельское поселение» | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  |  | средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета |  |  |  |
|  |  |  | средства, планируемые к привлечению из бюджета муниципального района | 85,6 | 85,6 | 0 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма | Устойчивое совершенствование систем жизнеобеспечения | всего | 1460,31 | 1460,31 | 0 |
|  |  |  | бюджет МО «Усть-Мунинское сельское поселение» | 541,8 | 541,8 | 0 |
|  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства, планируемые к привлечению из бюджета муниципального района | 918,51 | 918,51 | 0 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

| 3 | Подпрограмма Развитие социально-культурной сферы | Развитие культуры и молодежной политики Развитие физической культуры и спорта | всего | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджет МО «Усть-Мунинское сельское поселение» | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства, планируемые к привлечению из бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |